Курс: Финансовый менеджмент в негосударственных организациях

Описание курса

Этот курс предназначен для повышения компетенций НКО в области финансового менеджмента, обеспечения прозрачности и укрепления доверия со стороны доноров и партнеров. Курс состоит из двух частей.

Первая часть - это ознакомление с основными подходами и понятиями в управлении финансами организации, работающей по проектам. Здесь будет рассмотрено разграничение проектных и общеорганизационных расходов, необходимость внедрения эффективных процедур внутреннего контроля и управления.  Так же будет показано использование необходимых инструментов для разработки бюджетов крупных проектов, управления финансированием деятельности организации, работающей по проектам, управления подготовкой отчетов для доноров с учетом их требований. Слушатели ознакомятся с разработкой комплексных бюджетов проектов и организаций, используя современные подходы: activity-based budgeting, ресурсные и прогнозные бюджеты, жесткие и гибкие модели, распределенные по времени. Особое внимание уделяется интеграции проектных бюджетов в общий финансовый план организации, ведению учета расходов и подготовке промежуточной и финальной отчетности в соответствии с международными стандартами

Вторая часть предусматривает практическое освоение изложенного в первой части материала. Работа будет строиться в виде реализации индивидуальных проектов в области финансового менеджмента. Преподаватель будет выступать в роли консультанта, сопровождающего процесс реализации данного проекта.

Первая часть является вводным курсом, она предназначена как для менеджеров и руководителей организации, так и для финансовых работников. Вторая часть предназначена в большей степени для финансовых работников. Изучение первой части открыто для всех желающих, для обучения по программе второй части нужно будет сдать входной тест на усвоение информации первой части.

По завершении курса участники смогут вывести финансовое управление своей организации на новый уровень, сделав процессы более прозрачными, эффективными и соответствующими мировым стандартам. Это откроет новые возможности для устойчивого развития, привлечения доноров и достижения стратегических целей.

Цели курса

- Повышение компетенций в области финансового менеджмента.

- Формирование навыков подготовки и управления проектными бюджетами.

- Формирование навыков подготовки и управления подготовкой проектных отчетов.

- Формирование понимания принципов построения финансовых процессов в организации и разработки финансовой политики в организации.

Программа курса

Часть I.

Тема I.    1. Введение: Базовый процесс финансового менеджмента в НКО

- Цели и стратегия организации: как миссия и приоритеты определяют финансовые решения.

- Основной тип финансирования: отличие организаций работающих “по проектам” от организаций, работающих “по процессам”.

- Источники задач финансового менеджмента: работа с донорами, партнерами и государственными органами.

- Граничные условия: влияние размера организации, целевой группы, нормативно-правовой базы и проектного финансирования.

- Разграничение зон ответственности: взаимодействие между финансовым менеджментом, бухгалтерией и общим управлением.

- Функции финансового менеджмента: планирование, мониторинг, контроль и отчетность.

- Процесс проектного цикла: этапы и особенности применения проектного подхода.

Тема I.     2. Процесс проектного цикла финансового менеджмента в НКО

- Разработка бюджета проекта:

  - Создание структуры задач (WBS) и графиков.

  - Назначение ресурсов, расчет затрат, учет допустимых расходов (eligible costs).

- Инструменты для расчетов: MS Project, MS Excel, Resource Map.

- Оптимизация бюджета:

  - Сопоставление стоимости задач с целями проекта.

  - Распределение расходов по типам ресурсов и фазам.

- Моделирование денежных потоков: графики движения средств, планы ликвидности, таблицы источников финансирования.

- Организация мониторинга:

  - Использование учетных систем (1С, MS Excel).

  - Ведение журналов расходов и планирование денежных потоков.

- Отчетность и аудит: требования международных доноров, стандарты отчетности, процедуры аудита.

Тема I.       3. Базовый процесс финансового менеджмента в организации

- Структура бюджета расходов организации:

  - Естественная классификация (зарплаты, амортизация, транспорт, материалы).

  - Функциональная классификация (программные, административные, фандрайзинговые расходы).

- Коды для бюджетирования:

  - Программные, проектные коды, коды статей расходов и доходов.

- Прогнозный бюджет:

  - Оценка доходов и расходов, учет внешних факторов, создание резервов.

- Интеграция бюджетов:

  - Совмещение проектных бюджетов с общим бюджетом организации.

  - Контроль выполнения и соответствия стратегическим целям.

- Мониторинг расходов и движения средств:

  - Анализ текущих расходов, контроль кассовых разрывов, планирование Cash Flow.

- Финансовая отчетность:

  - Отчеты о движении целевых фондов, выполнение годового бюджета.

  - Cash Flow Plan для прогнозирования поступлений и выплат.

- Процедуры финансового менеджмента:

  - Положение о внутреннем контроле и годовом бюджете.

  - Формализация стандартов отчетности и сроков сдачи.

Часть II

Тема II.  1 Релокация бюджета проекта

- Базовый подход к релокации

- Методология релокации бюджета сложного проекта

- Организация коммуникации основных стейкхолдеров проекта

- Инструменты и шаблоны по расчету релоцированного бюджета

Инструменты: MS Project, MS Excel, Б7

Тема II.  2 Разработка бюджетов сложных проектов с использованием Б7

- Повторяем техпроцесс разработки бюджета (из Темы I.2)

- Подготовка шаблона файла для расчета бюджета в Б7

- Ввод ресурсных карт в Б7

- Отладка бюджета

- Отладка вспомогательных отчетов (данные для экспорта в Justification, данные для экспорта в LogFrame, план-график проекта)

Тема II.   3 Процесс проектного цикла финансового менеджмента в НКО

Разработка бюджета партнерского проекта

- Организация мониторинга расходов и поступлений, отчетности по партнерскому проекту:

  - Подготовка документации и шаблонов по проекту для партнеров

  - Подготовка шаблона для сборки отчетных данных от партнеров

  - Прописать и согласовать процедуры коммуникации между партнерами по отправке/проверке/приемке отчетов

- Организация процесса бюджетирования по проекту

- Подготовка отчета донору, аудит проекта

Тема II.   4 Процесс проектного цикла финансового менеджмента в НКО

●  	Согласование проектного задания

●  	Согласование инструмента для расчетов

●  	Согласование инструмента для текущего учета и мониторинга

●  	Разработка бюджета проекта на основании проектного задания

●  	Оптимизация бюджета

●  	Моделирование денежных потоков

●  	Организация текущего учета и мониторинга

Тема II.   5 Процесс организационного цикла финансового менеджмента в НКО

●  	Согласование структуры бюджета расходов организации

●  	Согласование кодов для бюджетирования

●  	Согласование инструмента для ведения бюджетирования организации

●  	Разработка структуры прогнозного бюджета

●  	Разработка процедур по учету расходов и движения средств

●  	Разработка процедур по бюджетированию в организации

●  	Разработка Положения о внутреннем контроле и годовом бюджете.

●  	Формализация стандартов отчетности и сроков сдачи.

________________________________________________________________________________________________________________-

- Применение инструментов бюджетирования и финансового управления проектами.

  - Важность понимания устройства инструмента и возможностей по его конфигурированию.

  - Возможность использования даже для малых организаций.

  - Необходимость адаптации под конкретный контекст проекта.

- Бюджетирование в некоммерческих проектах. Введение в инструмент «Б7» — система для комплексного планирования бюджета.

  - Определение сложных проектов (бюджет > 50 000, несколько партнёров, много активностей).

  - Роли в процессе разработки бюджета: менеджер проекта, финансовый менеджер, фандрайзер, партнёры.

  - Использование карты ресурсов и Excel-инструмента Б7.

- Сложная система бюджетирования. Механизм гибкой корректировки бюджета: зарплаты, ставки, должности.

  - Генерация отчётов по партнёрам, донорам, активностям.

  - Использование ресурсной карты в Excel/Google Sheets для совместной работы при разработке бюджета.

  - Значимость наличия финансовой модели проекта, которую можно гибко дорабатывать под рамки донора и цели проекта.

1. Роль финансового менеджера:

  - Установление рамок и направлений финансового управления с привлечением руководителей.

  - Понимание роли и влияния финансового менеджера в организации.

2. Организационный контроль и бюджетирование:

  - Создание централизованной базы данных по всем операциям(фактическим и планируемым).

  - Ежемесячный контроль: бюджетирование по проектам, отслеживание расходов на инфраструктуру, анализ движения денежной наличности.

  - Регулярная интерпретация данных и автоматизированные отчеты для мониторинга финансов и статуса проектов.

3. Результаты проекта донора:

  - Анализ результатов и проблем прошедшего года, подготовка отчета для донора.

  - Отслеживание расходов и выделение нового транша средств.

4. Управление бюджетом проекта:

  - Перераспределение средств между бюджетными статьями с учетом ограничений донора и общего бюджета.

  - Своевременное прогнозирование и выделение дополнительных бюджетных статей при новых видах деятельности.

  - Простая схема перераспределения для небольших бюджетов, другие подходы для сложных проектов.

5. Бюджет проекта и расчет ресурсов:

  - Бюджет остается прежним с корректировками.

  - Использование карты ресурсов от партнера (деятельность, ресурсы, расходы).

  - Формирование нового бюджета на основе остатков первоначальных средств.

  - Учет фактических частей проекта и влияния переезда на расчет единиц и ставок.

  - Усреднение ставок и единиц в окончательном бюджете ресурсов.

6. Карта ресурсов в управлении проектами:

  - Сокращение коммуникаций и облегчение принятия решений финансовым менеджерам.

  - Понимание логики проекта и распределения ресурсов на мероприятия.

  - Использование карты ресурсов для объяснения важности каждой должности и ее влияния на успех проекта (особенно при увеличении людских ресурсов на этапе переезда).

7. Продление проекта и корректировка окладов:

  - Продление проекта – приказ, может включать изменения в заработной плате и бюджетных статьях.

  - Выплата заработной платы в период продления – нормальная практика.

  - Изменения в бюджете при смене мест (путевые расходы) – документируются в обосновательном документе с указанием наименования бюджетной статьи.

  - Вторичное перегрантирование – отдельное решение Еврокомиссии.

8. Экспериментальная система финансового управления:

  - Пилотное внедрение новой системы финансового управления для гибкой и корректной работы.

  - Поиск альтернативы закрывшейся компании-разработчику.

9. Критерии совещаний и бюджетные правила:

  - Рассмотрение актуальных вопросов.

  - Обсуждение практической реализации тем (убеждение в проекте, организационное бюджетирование, работа с партнерскими проектами).

  - Изменение названия страны в названии статьи бюджета требует перераспределения (даже при сохранении суммы).

  - Использование обобщенных названий бюджетных статей для избежания проблем.

10. Корректировка процедур для согласования с донорами:

  - Корректировка процедур для соответствия реалиям донора (а не строгое следование требованиям).

  - Формулирование изменений как дополнения к финансовому регулированию.

  - Бюджетная статья – "священная корова", изменения только путем переподписания дополнительных соглашений.

  - Использование общих статей для изменения места проведения.

11. Процентная доля рабочей нагрузки работников:

  - Использование рабочих дней или операций в качестве меры для отслеживания взносов сотрудников (вместо процентной доли рабочей нагрузки).

  - Баланс между бюджетными ограничениями, специальными навыками и потребностями проекта.

Инструменты:

- 1C

- Б7

Формат курса

Часть I:

- Теоретические лекции с примерами из практики

- Самостоятельная работа с источниками и заданиями для самопроверки

Часть II:

- Теоретические лекции с примерами из практики

- Индивидуальные проекты по разработке бюджетов, организации учета и разработке финансовых процессов и политик в организации

Результаты обучения

- Ознакомление с основными подходами и понятиями в управлении финансами организации, работающей по проектам

- Навыки управления финансовыми процессами в НКО.

- Умение разрабатывать бюджеты и планировать денежные потоки.

- Знание требований доноров, стандартов отчетности и процедур аудита.

- Подготовка к выполнению финансовой отчетности и управлению партнерскими проектами

Источники:

Курсы по ФМ в НГО:

- https://works.doklad.ru/view/MBL1fKEeShk.html

- https://stepik.org/course/3157/promo

Инструменты для бюджетирования:

- Учебник по MS Project 2016 https://leoconsulting.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/selfbook_msproject2016pro_oleksiy_prosnitskyy_rel_1.01.pdf

- Учебник по MS Project 2013 https://leoconsulting.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/selfbook_msproject2013pro_15122012.pdf

- Курс по Б7 от автора https://www.youtube.com/watch?v=7s-9zXul760&list=PLAZad948BNw4Z6aaF8Zm253O5ZUYVv6za